**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**02.02.2022 №8 с. Новичиха**

**О противопаводковых мероприятиях**

 На основании Устава муниципального образования Новичихинский сельсовет Новичихинского района Алтайского края, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья 2022 года на территории Новичихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Обследовать состояние дорог, улиц, переулков по селу.

 2. Утвердить План Администрации Новичихинского сельсовета по предупреждению и ликвидации ЧС и противопаводковой ситуации на территории МО Новичихинский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2022 год (Приложение №1).

 3. Создать противопаводковый штаб по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности села в следующем составе: - Марченко С.А. – Глава сельсовета, учитель МБОУ «Новичихинская СОШ»;

- Брыксин Ю.В. – глава Администрации Новичихинского сельсовета;

- Ивкин С.В. – специалист Администрации сельсовета;

- Коробкин А.В. – начальник отдела ГО ЧС и МР Администрации района (по согласованию).

- Мощенских О.В. – заместитель главы Администрации Новичихинского сельсовета;

- Кротов А.В. - начальник ПП по Новичихинскому району (по согласованию);

- Гамаюнов А.П. – начальник 87 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «4 отряд ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию);

- Руденко В.И. – главный врач КГБУЗ «Новичихинская ЦРБ» (по согласованию).

 4. Противопаводковому штабу осуществлять постоянный мониторинг паводковой обстановки на плотинах Новичихинского сельсовета в весенний период 2022 года. Организовать постоянный контроль состояния дамб на водоемах. О повышении паводковых вод оперативно сообщать в ЕДДС Новичихинского района, а также принимать необходимые меры для недопущения ЧС.

 5. Привлечение граждан и организаций по предупреждению и ликвидации ЧС и противопаводковой ситуации на территории МО Новичихинский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2022 год осуществляется на добровольной основе по согласованию с гражданами и руководителями организаций.

 6. Утвердить состав сил и средств для предупреждения размывов плотин, пропуска талых вод и других чрезвычайных ситуаций (Приложение №2).

 7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новичихинского сельсовета Ю.В. Брыксин

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

 Новичихинского сельсовета

от 02.02.2022 №8

**ПЛАН**

**Профилактические и организационно-технические мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод весной 2022 года на территории Новичихинского**

**сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Составить график дежурств | До 10.03.2022 | Руководители хозяйств,Предприятий учреждений |
| 2. | Комиссии при сельсовете по организации работ по пропуску паводковых вод обследовать гидросооружения и оформить актом состояния плотин | До 10.03.2022 | Члены комиссии  |
| 3 | Уведомить всех руководителей предприятий, организаций, за которыми закреплены плотины памятки по пропуску паводковых вод | До 10.03.2022 | Администрация сельсовета |
| 4. | Провести заседание паводковой комиссии Администрации Новичихинского сельсовета, где рассмотреть следующее вопросы:  | До 10.03.2022 | Глава Администрации Новичихинского сельсоветаЮ.В.Брыксин |

 **1. По гидротехническим сооружениям(плотины)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль осмотра плотин | До 20.03.2022 | Глава Администрации Новичихинского сельсоветаЮ.В. БрыксинРуководители хозяйств |
| 2.. | Очистка от снега естественных и искусственных водосборов, пруд «Центральный», «Хохлы» | до 20.03.2022 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета Ю.В.Брыксин   |
| 5. | Дежурный контроль за состоянием плотин и уровнем подъема воды, пруд «Центральный», «Хохлы» | Постоянно с началом паводка | Глава Администрации Новичихинского сельсовета Ю.В. Брыксин. |

 **2. По очистки улиц и производственных территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольный осмотр и выявление особо опасных участков  | До 20.03.2022 | Глава Администрации Новичихинского сельсоветаЮ.В.БрыксинРуководители хозяйств, учреждений |
| 2. | Очистка от снега | До 20.03.2022 | Глава Администрации Новичихинского сельсоветаЮ.В.БрыксинРуководители хозяйств, учреждений, население |
| 3. | Очистка от снега производственных территорий  | До 20.03.2022 | Глава Администрации Новичихинского сельсоветаЮ.В. БрыксинРуководители хозяйств, учреждений(по согласованию) |
| 4. | Оказание помощи населению в очистке от снега территорий жилых домов | По просьбе населения и реальной возможности предоставления транспорта  | Глава Администрации Новичихинского сельсоветаЮ.В.БрыксинРуководители хозяйств, учреждений.(по согласованию) |
| 5. | Обращение к населению через газету «Сельчанка» о необходимости подготовки к паводку и проведение снегоочистительных работ.Запретить выход на лед водоемов граждан, а так же подледный лов рыбы.(аншлаги)  | До 20.03.2022 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета Ю.В.Брыксин совместно с Начальником ГО ЧС и МР Администрации Новичихинского района А.В. Коробкиным(по согласованию) |

 **3. По очистке автодорог сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольный осмотр и выявление особо опасных участков | До 20.03.2022 | МУП «Теплосервис» по согласованию |
| 2. | Очистка от снега автодорог и инженерных сооружений  | До 20.03.2022 | МУП «Теплосервис» (по согласованию)  |
| 3. | Дежурный контроль за состоянием автодорог и пропускам паводка через водосбросы и мосты | Постоянно с началом паводка | ДРСУ, руководители хозяйств, МУП «Теплосервис»(по сгогласованию), Глава Администрации Новичихинского сельсовета Ю.В.Брыксин |

**4. По организации водоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести необходимые работы по герметизации водозаборных скважин и колодцев. | 25.03.2022 | Директор ОАО «Алтайское управление Водопроводов»Балаганский А.В.(по согласованию) |
| 2. | Принять меры по предупреждению размыва кладбища, скотомогильника и свалки. | 25.03.2022 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета Ю.В.Брыксин,  |

Приложение №2

к Постановлению №8

 от 02.02.2022 года

**Состав сил и средств для предупреждения размывов плотин, пропуска талых вод и других чрезвычайных ситуаций на территории Новичихинского сельсовета**

1. Администрация Новичихинского сельсовета – 2 авт. – УАЗ, ГАЗ, тр. ВТЗ-2032А

2. МУП «Теплосервис» – 3 единицы. – ТГ, МТЗ-82, ГС.(по согласованию)